Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET)

| Ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segundo semestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Metas |  |  | EJecución |  |  |  | Presupuesto |  |  |  |
| Resultado Esperado | Producto | Unidad de medida | Meta 1er. Semestre | Meta 2do. Semestre | Total meta | Ejecución 1er. Semestre | Ejecución 2do. Semestre | Total Ejecución | Porcentaje de ejecución | 1er. Semestre Ejecutado | 2do. Semestre Ejecutado | Total Ejecutado | Responsable |
| Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET | Reconocimientos al personal | Reconocimientos al personal del CESMET realizados | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 100% | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | Dirección General |
|  | Personal ingresado en la seguridad social | Porcentaje Personal de la clase civil ingresado en la Seguridad Social | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección Financiera |
|  | Charlas y capacitaciones al personal del CESMET | Charlas y capacitaciones realizadas | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 15 | 125% | 120,000.00 | 120,000.00 | 240,000.00 | Escuela de Seguridad |
| Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET | Aula virtual Operativa | Aula Virtual Operativa para los miembros del CESMET | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | Escuela de Seguridad |
|  | Cursos Disponibles on-line | Cursos online disponibles en el aula virtual | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Escuela de Seguridad |
|  | Estudiantes capacitados en diferentes áreas de seguridad | Estudiantes capacitados en la aula virtual | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Escuela de Seguridad |
| Aumentado el Nivel de Listeza Operacional de los miembros del CESMET | Lograr la cobertura total de las áreas de responsabilidad del CESMET | Aumento de la Fuerza Autorizada y el equipamiento necesario | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dirección de Operaciones |
|  | Incrementar los operativos de la unidad canina | Operativos Realizados con la unidad K-9 | 52 | 52 | 104 | 52 | 188 | 240 | 231% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dirección de Operaciones |
|  | Prácticas de rescate en altura realizadas | Práctica de rescate en altura realizadas | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 400% | 2,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | Dirección de Operaciones |
|  | Prueba de aptitud Física | Prueba de aptitud física realizadas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200% | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | Dirección de Operaciones |
|  | Ingreso de la 10ma. Promoción | Agentes de seguridad reclutados | 100 | 0 | 100 | 111 | 0 | 111 | 111% | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Dirección de Operaciones |
| Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET | Camionetas | Cantidad de Camionetas adquiridas | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección Financiera |
|  | Motores | Cantidad de motores adquiridos | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | Subdirección Financiera |
|  | Autobus | Cantidad de Autobuses adquiridos (k-9) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | Subdirección Financiera |
|  | Plan anual de mantenimiento | Ejecución del plan de mantenimiento del parque vehicular | 45% | 45% | 90% | 45% | 45% | 90% | 100% | 750,000.00 | 750,000.00 | 1,500,000.00 | Subdirección Financiera |
| Mejorado el sistema de vigilancia y comunicación interno | Aplicación en operación Prevantec | Sistema en funcionamiento de reporte de novedades en línea operativo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 50,000.00 |  | 50,000.00 | Subdirección de Comunicaciones |
|  | Centro de monitoreo operativo | Porcentaje del Centro de monitoreo operativo | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0.00 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | Subdirección de Comunicaciones |
|  | Prototipo de robot de vigilancia | Porcentaje de desarrollo prueba de concepto de prototipo de robot de supervisión | 0% | 100% | 100% | 0 | 50% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
|  | Adquisicion de radios Operativas | Radios adquiridas ET-P350 | 0 | 74 | 74 | 61 | 0 | 61 | 82% | 1,300,000.00 |  | 1,300,000.00 | Subdirección de Comunicaciones |
| Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET | Compra de uniformes militares | Compra de uniformes | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 100% | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | Subdirección Financiera |
|  | Materiales de oficina | Contar con los materiales necesarios para la operatividad | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 2,200,000.00 | 950,000.00 | 3,150,000.00 | Subdirección Financiera |
|  | Materiales de limpieza | Contar con los materiales necesarios para la operatividad | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 1,600,000.00 | 850,000.00 | 2,450,000.00 | Subdirección Financiera |
|  | Materiales ferreteros | Contar con los materiales necesarios para la operatividad | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 | Subdirección Financiera |
| Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET | Adquirir los mobiliarios y equipos necesarios | Pistola taser adquiridas | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección Financiera |
|  |  | Porcentaje de equipos de oficina disponible | 45% | 45% | 90% | 45% | 45% | 90% | 100% | 2,400,000.00 | 900,000.00 | 3,300,000.00 | Subdirección Financiera |
|  |  | Equipos de refrigeración nuevos | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | Subdirección Financiera |
|  |  | Cantidad de Plantas eléctricas adquiridas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | Subdirección Financiera |
| Mejorada la imagen institucional del CESMET | Encuesta de percepción de los usuarios del CESMET | Encuesta de percepción de usuarios del CESMET. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección de Relaciones Públicas |
|  | Programa de reforestación | Porcentaje de aplicación del Plan de Protección Medio Ambiental | 45% | 45% | 90% | 45% | 45% | 90% | 100% | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | Dirección Ejecutivo |
|  | Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo | Charlas realizadas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección de Relaciones Públicas |
| Fortalecido Institucionalmente el CESMET | Elaborar e Implementar Manuales | Porcentaje de implementación de manuales y reglamentos actualizados | 40% | 40% | 80% | 60% | 20% | 80% | 100% | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
|  | Actualizar los manuales | Actualización de manuales y reglamentos | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 120% | 50,000.00 | 60,000.00 | 110,000.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
|  | Encuesta de Clima Laboral | Realización de encuesta de Clima Laboral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
|  | Sistema de monitoreo de planificación | Módulos operativos del sistema Integral de Planificación | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
|  | Implementar en más de un 80% la NOBACI | Puntuación de la NOBACI | 40% | 40% | 80% | 40% | 29% | 69% | 86% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
|  | Certificación NORTIC | Nueva certificación (A5 NORTIC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección de Comunicaciones |
| Mejorada las Infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET | Proyecto factibilidad de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET | Formulación de Proyecto de inversión pública concluido | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dirección General |
|  | Adecuación del gimnasio del CESMET | Porcentaje de ejecución del proyecto de adecuación del gimnasio | 40% | 40% | 80% | 40% | 0% | 40% | 50% | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | Subdirección Financiera |
|  | Adecuación y remozamiento del Cuartel de Oficiales, femenina y Alistados | Cantidad de Cuarteles remozados | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 133% | 1,800,000.00 | 1,300,000.00 | 3,100,000.00 | Dirección General |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  | 95% | 22,542,000.00 | 38,806,000.00 | 61,348,000.00 |  |
| Leyenda del color de desempeño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel | Significado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% a 100% | Nivel alto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% a 84% | Nivel medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menor de 70% | Nivel bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | No iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Promedio de ejecución de productos por dependencias del CESMET |  |
| --- | --- |
| Responsable | Promedio del porcentaje de ejecución |
| Dirección General | 78% |
| Dirección Ejecutivo | 100% |
| Dirección de Operaciones | 208% |
| Subdirección de Comunicaciones | 58% |
| Subdirección de Relaciones Públicas | 0% |
| Subdirección Financiera | 89% |
| Escuela de Seguridad | 69% |
| Departamento de Planificación y Desarrollo | 93% |

JOEL TAVERAS MEDINA

1er. Teniente, ERD.

Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo